工期延長願

富谷市長　あて

　　　年　　　月　　　日

使用者

使用者氏名

住所

電話番号　　　　－　　　　－

墓碑等建設工事について、下記の理由から工事期間の延長を願います。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １　工事名 | |  |
| ２　使用区画 | |  |
| ３　工事業者 | | 住所  会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞  電話番号 |
| ４ | 一時使用  許可期間  (施工期間) | 年　　　月　　　日　　から  　　　　　　年　　　月　　　日　　まで |
| ５　延長日数 | | 日間 |
| ６　延長後完成期日 | | 年　　　月　　　日 |
| ７　理由 | |  |

|  |
| --- |
| 受　付　印 |
|  |

工期延長願

富谷市長　あて

令和　６年　１月１８日

使用者

記　入　例

（工事途中で期間が延びる場合）

使用者氏名　　　　富谷　太郎

住所　富谷市富谷坂松田３０番地

電話番号　　022　－　358　－0515

墓碑等建設工事について、下記の理由から工事期間の延長を願います。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １　工事名 | | 富谷市営墓地　富谷家墓石建設工事 |
| ２　使用区画 | | A-1-003 |
| ３　工事業者 | | 住所　富谷市富谷狸屋敷○○-○  狸屋敷石材店之印  会社名　有限会社　狸屋敷石材店  電話番号　022-○○-○○○○ |
| ４ | 一時使用  許可期間  (施工期間) | 着工　　　令和　６年　１月１９日  完成　　　令和　６年　２月１８日 |
| ５　延長日数 | | １０　　日間 |
| ６　延長後完成期日 | | 令和　６年　２月２８日 |
| ７　理由 | | 発注していた石材に不具合があり、再度加工、納品となり工程に遅延が生じたため。 |

|  |
| --- |
| 受　付　印 |
|  |

工期延長願

富谷市長　あて

令和　６年　１月１８日

使用者

記　入　例

（当初から工期が1ヶ月を超える場合）

使用者氏名　　　　富谷　太郎

住所　富谷市富谷坂松田３０番地

電話番号　　022　－　358　－0515

墓碑等建設工事について、下記の理由から工事期間の延長を願います。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １　工事名 | | 富谷市営墓地　富谷家墓石建設工事 |
| ２　使用区画 | | A-1-003 |
| ３　工事業者 | | 住所　富谷市富谷狸屋敷○○-○  狸屋敷石材店之印  会社名　有限会社　狸屋敷石材店  電話番号　022-○○-○○○○ |
| ４ | 一時使用  許可期間  (施工期間) | 着工　　　令和　６年　１月１９日  完成　　　令和　６年　３月１８日 |
| ５　延長日数 | | 日間 |
| ６　延長後完成期日 | | 令和　６年　３月１８日 |
| ７　理由 | | 石材の入荷に時間がかかる見込みであり、墓碑の建設は着工日から１月以内に完了しない。しかし、使用者の納得の日程が決まっており、事前に基礎等施工できる作業を行いたいため。 |

|  |
| --- |
| 受　付　印 |
|  |